## 🗓 Roadmap Gantt
|  |  |  | Mai 2026 |  |  |  | Jun 2026 |  |  |  |  | Jul 2026 |  |  |  | Ago 2026 |  |  |  |  | Set 2026 |  |  |  | Out 2026 |  |  |  | Nov 2026 |  |  |  |  | Dez 2026 |  |  |  | Jan 2027 |  |  |  | Fev 2027 |  |  |  | Mar 2027
Fase | Entregável / Tarefa | Início | Fim | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48
0 | FASE 0 – FUNDAÇÃO & ARQUITETURA | 04/05/26 | 28/06/26
0 | Setup Monorepo, CI/CD e Docker/K8s base | 04/05/26 | 17/05/26
0 | Definição de contratos OpenAPI (todos módulos) | 04/05/26 | 24/05/26
0 | Event Bus (Kafka) e mensageria assíncrona | 11/05/26 | 31/05/26
0 | IAM, Zero Trust e PKI base | 18/05/26 | 07/06/26
0 | Mocks APIs Governamentais (CAR, GEE, Dataprev, Open Finance) | 25/05/26 | 28/06/26
0 | DSLM Agronômico – fine-tuning base | 01/06/26 | 28/06/26
0 | Infraestrutura Computação Confidencial (TEE/Confidential VM) | 08/06/26 | 28/06/26
0 | ▶ MARCO: Infra base validada + Mocks prontos | 22/06/26 | 28/06/26 | [7 empty] | ◆
1 | FASE 1 – MÓDULO A: MOTOR MULTIAGENTE DE SUBSCRIÇÃO | 29/06/26 | 20/09/26
1 | Agente ESG v1 – integração CAR mock + Código Florestal 2008 | 29/06/26 | 19/07/26
1 | Agente ESG v2 – Google Earth Engine spatial analysis | 20/07/26 | 09/08/26
1 | Agente ESG v3 – Dataprev/DaaS Credenciais Verificáveis | 10/08/26 | 23/08/26
1 | Agente Financeiro v1 – Trust Score+ algoritmo base | 29/06/26 | 26/07/26
1 | Agente Financeiro v2 – Open Finance integração | 27/07/26 | 16/08/26
1 | Orchestrator Multiagente (LangChain/AutoGen) | 17/08/26 | 06/09/26
1 | XAI Engine – racional estruturado por decisão (anti-death-by-AI) | 24/08/26 | 13/09/26
1 | Testes de integração Módulo A + QA automatizado | 31/08/26 | 20/09/26
1 | ▶ MARCO: Motor Multiagente operacional (ambiente staging) | 14/09/26 | 20/09/26 | [19 empty] | ◆
2 | FASE 2 – MÓDULO B: ESCUDO CIBERNÉTICO DE PROVENIÊNCIA | 21/09/26 | 15/11/26
2 | Biometria liveness detection – fluxo labial temporal | 21/09/26 | 11/10/26
2 | Voice cloning detection – análise acústica fonética | 28/09/26 | 18/10/26
2 | Digital mask detection – harmonia vetorial facial (deepfakes) | 05/10/26 | 25/10/26
2 | Blockchain title verification – Ubitquity integration | 12/10/26 | 01/11/26
2 | Logs imutáveis de auditoria (append-only + hash chain) | 19/10/26 | 08/11/26
2 | Criptografia ponta-a-ponta + Computação Confidencial (LGPD) | 26/10/26 | 15/11/26
2 | ▶ MARCO: Escudo antifraude operacional + biometria aprovada | 09/11/26 | 15/11/26 | [27 empty] | ◆
3 | FASE 3 – MÓDULO C: PAINEL GERENCIAL (HUMANOS NA PERIFERIA) | 16/11/26 | 27/12/26
3 | Dashboard 'Humanos na Periferia' – UI base (FIAGRO/Cooperativa) | 16/11/26 | 06/12/26
3 | Parametrização de tolerância a risco e vetores de enquadramento | 23/11/26 | 13/12/26
3 | Visualização XAI – explicabilidade de vereditos de crédito | 30/11/26 | 20/12/26
3 | Relatórios de conformidade LGPD/Bacen/CMN (PDF imutável) | 07/12/26 | 27/12/26
3 | Audit trail visual e painel de proveniência digital | 14/12/26 | 27/12/26
3 | ▶ MARCO: Plataforma completa integrada (A+B+C) em staging | 21/12/26 | 27/12/26 | [33 empty] | ◆
4 | FASE 4 – INTEGRAÇÃO REAL, SEGURANÇA & PILOT COOPERATIVA | 28/12/26 | 21/02/27
4 | Integração com APIs governamentais reais (CAR + GEE + Dataprev) | 28/12/26 | 17/01/27
4 | Penetration testing e Security Audit (Red Team) | 04/01/27 | 24/01/27
4 | Compliance audit LGPD / Bacen / CMN (consultoria jurídica) | 11/01/27 | 31/01/27
4 | Pilot com cooperativa parceira (Sicredi – ambiente controlado) | 18/01/27 | 07/02/27
4 | Testes de carga – stress test multiagente (throughput/latência) | 25/01/27 | 14/02/27
4 | Bug fixes, hardening e otimização de custo de inferência | 01/02/27 | 21/02/27
4 | ▶ MARCO: Aprovação regulatória + Pilot validado pela cooperativa | 15/02/27 | 21/02/27 | [41 empty] | ◆
5 | FASE 5 – LANÇAMENTO & GO-TO-MARKET | 22/02/27 | 04/04/27
5 | Ambiente de produção – deploy final e runbooks operacionais | 22/02/27 | 07/03/27
5 | UAT com gestor FIAGRO / cooperativa + sign-off formal | 01/03/27 | 14/03/27
5 | Go-live produção – primeira operação real de subscrição | 08/03/27 | 21/03/27
5 | AgTech Garage showcase + preparação Agrishow 2027 | 15/03/27 | 28/03/27
5 | Monitoramento pós-lançamento, SLAs e suporte L1/L2 | 22/03/27 | 04/04/27
5 | ★ LANÇAMENTO OFICIAL – AgroTrust AI em Produção | 29/03/27 | 04/04/27 | [47 empty] | ◆
LEGENDA:
Fase 0 – Fundação | Fase 1 – Módulo A | Fase 2 – Módulo B | Fase 3 – Módulo C | Fase 4 – Integration | Fase 5 – Launch | Marco

## 📋 Tarefas Detalhadas
AgroTrust AI – Backlog de Implementação Técnica Detalhada
Fase | Módulo / Componente | Entregável | Responsável | Stack Tecnológico | Dependências | Critério de Aceite | Prioridade | Status
F0 | Infraestrutura | Monorepo (nx/turborepo), CI/CD (GitHub Actions), Docker Compose, K8s (EKS/GKE) | DevOps | GitHub Actions, Terraform, Helm | – | Pipeline green em <5min; deploy K8s automatizado | 🔴 Crítica | Pendente
F0 | Infraestrutura | Contratos OpenAPI 3.1 para todos os endpoints (A, B, C, Gov APIs) | Arquiteto | OpenAPI, Swagger, Pactflow | – | 100% dos endpoints documentados e com mock server | 🔴 Crítica | Pendente
F0 | Infraestrutura | Event Bus – tópicos Kafka para orquestração assíncrona entre agentes | DevOps | Apache Kafka, Schema Registry (Avro) | Monorepo CI/CD | Dead-letter-queue configurada; latência <50ms p95 | 🔴 Crítica | Pendente
F0 | Segurança | IAM, Zero Trust Network Access, mTLS entre microsserviços | Segurança | SPIFFE/SPIRE, Istio, OPA | Monorepo CI/CD | Sem tráfego sem identidade verificada | 🔴 Crítica | Pendente
F0 | Integração | Mock realistas: CAR (SICAR), Google Earth Engine, Dataprev, Open Finance | Backend | FastAPI, WireMock, Docker | OpenAPI Contracts | Mocks com delay simulado e payloads 100% fidedignos | 🔴 Crítica | Pendente
F0 | IA | DSLM Agronômico – fine-tuning base (Direito Agrário + Código Florestal) | ML Eng | LoRA/QLoRA, Hugging Face, vLLM | – | BLEU/ROUGE > baseline; testes de alucinação | 🟡 Alta | Pendente
F0 | Infraestrutura | Computação Confidencial – TEE (AMD SEV-SNP ou Intel TDX) | DevOps | Confidential VMs (Azure/GCP), Gramine | K8s | Attestation report válido; dados em uso cifrados | 🟡 Alta | Pendente
F1 | Módulo A – ESG | Agente ESG v1: consumo API SICAR, parse coordenadas, validação status CAR | Backend | Python, LangChain, FastAPI | Mock CAR | Retorna status CAR em <2s com rationale XAI | 🔴 Crítica | Pendente
F1 | Módulo A – ESG | Agente ESG v2: análise espacial GEE (cobertura florestal vs marco 2008) | ML Eng | Google Earth Engine API, GDAL, GeoPandas | Agente ESG v1 | Acurácia comparação satelital > 95% em test set | 🔴 Crítica | Pendente
F1 | Módulo A – ESG | Agente ESG v3: validação DaaS Dataprev – Credenciais Verificáveis (W3C VC) | Backend | Dataprev API, DIF Libraries, Gov.br | Agente ESG v2 | VC verificada criptograficamente em <500ms | 🔴 Crítica | Pendente
F1 | Módulo A – Financeiro | Agente Financeiro v1: algoritmo Trust Score+ (ML preditivo) | ML Eng | XGBoost, SHAP, scikit-learn | Mock Open Finance | AUC-ROC > 0.82 em hold-out set rural | 🔴 Crítica | Pendente
F1 | Módulo A – Financeiro | Agente Financeiro v2: integração Open Finance BR (conta, fluxo de caixa) | Backend | Pluggy / Belvo API, OAuth2 | Agente Financeiro v1 | Dados de 6 meses de extrato coletados em <3s | 🔴 Crítica | Pendente
F1 | Módulo A – Orquestração | Orchestrator Multiagente: roteamento paralelo ESG + Financeiro + Resultado | Backend | LangGraph / AutoGen, Kafka | Ambos agentes | Dossiê completo processado em <30s end-to-end | 🔴 Crítica | Pendente
F1 | Módulo A – XAI | XAI Engine: geração de racional estruturado (JSON) por decisão de crédito | ML Eng | SHAP, LIME, LangChain output parser | Orchestrator | Cada decisão tem racional auditável em <5 campos | 🔴 Crítica | Pendente
F1 | QA | Testes de integração automatizados – Módulo A (pytest + Testcontainers) | QA | pytest, Testcontainers, GitHub Actions | XAI Engine | Cobertura >80%; zero regressões em CI | 🟡 Alta | Pendente
F2 | Módulo B – Biometria | Liveness detection: análise de fluxo labial temporal anti-replay | ML Eng | MediaPipe, PyTorch, OpenCV | Módulo A completo | FAR <0.1%, FRR <1% em benchmark interno | 🔴 Crítica | Pendente
F2 | Módulo B – Áudio | Voice cloning detection: análise acústica fonética e latência reacional | ML Eng | Speechbrain, Librosa, PyTorch | Liveness detection | Detecção de voz sintética >92% accuracy | 🔴 Crítica | Pendente
F2 | Módulo B – Biometria | Digital mask detection: harmonia vetorial facial em tempo real | ML Eng | FaceForensics++, CLIP, ViT | Liveness detection | Deepfake facial detectado >90% em vídeo ao vivo | 🔴 Crítica | Pendente
F2 | Módulo B – Blockchain | Atestado fundiário: integração Ubitquity (blockchain property registry) | Backend | Ubitquity API, Web3.py, IPFS | Módulo A completo | Título verificado na blockchain em <5s | 🟡 Alta | Pendente
F2 | Módulo B – Auditoria | Logs imutáveis: hash chain append-only de todos os eventos do sistema | Backend | PostgreSQL (append-only), SHA-3, Merkle | IAM Zero Trust | Nenhuma linha mutável pós-commit; auditoria em <10s | 🔴 Crítica | Pendente
F2 | Módulo B – Cripto | Criptografia E2E + Computação Confidencial: dados sensíveis nunca em claro | Segurança | AES-256-GCM, TLS 1.3, TEE Attestation | Zero Trust IAM | Pentest sem dados expostos em memória/rede | 🔴 Crítica | Pendente
F3 | Módulo C – UI | Dashboard 'Humanos na Periferia': painel React para gestores FIAGRO | Frontend | React 19, TailwindCSS, shadcn/ui | Módulos A+B | Gestor configura e lê resultado sem operar o fluxo | 🔴 Crítica | Pendente
F3 | Módulo C – Regras | Parametrização de tolerância a risco: vetores editáveis por produto | Frontend/Backend | React, FastAPI, Pydantic | Dashboard base | Mudança de parâmetro reflete em tempo real nos agentes | 🟡 Alta | Pendente
F3 | Módulo C – XAI | Painel XAI: visualização gráfica de por que o crédito foi aprovado/negado | Frontend | D3.js, Recharts, React | Dashboard base | Gestor entende decisão em <30s sem suporte técnico | 🔴 Crítica | Pendente
F3 | Módulo C – Compliance | Relatórios de conformidade LGPD/Bacen/CMN em PDF assinado digitalmente | Backend | WeasyPrint, PyHanko (assinatura), S3 | Audit logs | Relatório gerado automaticamente por operação | 🟡 Alta | Pendente
F3 | Módulo C – Auditoria | Audit trail visual: timeline de proveniência digital de cada dossiê | Frontend | React, Vis.js Timeline | Audit logs | Timeline completo disponível em <2s por dossiê | 🟡 Alta | Pendente
F4 | Integração | Substituição de mocks por APIs governamentais reais (CAR, GEE, Dataprev) | Backend | SICAR REST, GEE Python Client | Módulos A+B+C | 100% das integrações reais funcionando em staging | 🔴 Crítica | Pendente
F4 | Segurança | Penetration testing Red Team + OWASP Top 10 + análise de supply chain | Segurança | Burp Suite Pro, Trivy, Semgrep | Módulos completos | Zero finding crítico ou alto pós-remediação | 🔴 Crítica | Pendente
F4 | Compliance | Audit jurídico: LGPD art.37-43, Res. CMN 4966, Bacen 4557 | Jurídico | – | Pentest aprovado | Parecer jurídico formal emitido | 🔴 Crítica | Pendente
F4 | Pilot | Pilot cooperativa: 50 dossiês reais em ambiente controlado (Sicredi) | Comercial | – | APIs reais + Compliance | 50 subscrições processadas; feedback formalizado | 🔴 Crítica | Pendente
F4 | QA | Stress test: 500 req/min multiagente, throughput e latência p99 | DevOps | k6, Grafana, Prometheus | Pilot iniciado | p99 < 45s; zero falhas em 10min de carga máxima | 🟡 Alta | Pendente
F4 | QA | Bug fixes, hardening final e otimização de custo de inferência (DSLM) | ML Eng / Backend | – | Stress test | Custo por dossiê < R$0,80; todos bugs críticos fechados | 🔴 Crítica | Pendente
F5 | Launch | Deploy produção: runbooks, rollback plan, on-call SLA 24/7 | DevOps | K8s, PagerDuty, Datadog | Fase 4 aprovada | Go/no-go checklist 100% verde | 🔴 Crítica | Pendente
F5 | Launch | UAT formal com gestor FIAGRO e sign-off contratual | Comercial | – | Deploy produção | Documento de aceite assinado | 🔴 Crítica | Pendente
F5 | Launch | Go-live: primeira operação real de subscrição de crédito rural | Todos | – | UAT sign-off | 1º dossiê aprovado em produção em <60s | 🔴 Crítica | Pendente
F5 | GTM | AgTech Garage showcase + pitch deck Agrishow 2027 | Comercial | PowerPoint, vídeo demo | Go-live | Demo ao vivo funcional; 3 leads qualificados | 🟡 Alta | Pendente
F5 | GTM | Monitoramento pós-lançamento: dashboards SLA, alertas, suporte L1/L2 | DevOps | Datadog, PagerDuty, Zendesk | Go-live | SLA 99.5% uptime; MTTR < 4h | 🟡 Alta | Pendente

## 🎯 Marcos
AgroTrust AI – Marcos Críticos de Projeto (Mai 2026 → Mar 2027)
# | Marco / Milestone | Data | Fase | Critério de Conclusão | Risco se Atrasado | Status
M0 | ✅ Infra Base + Mocks Prontos | 28/06/26 | Fase 0 – Fundação | CI/CD verde; todos mocks respondendo com payloads fidedignos | Bloqueio total do Módulo A; sem testes end-to-end | Pendente
M1 | ✅ Motor Multiagente Operacional (Staging) | 20/09/26 | Fase 1 – Módulo A | 50 dossiês mock processados; XAI racional estruturado em 100% das decisões | Sem subscrição automatizável; proposta de valor não demonstrável | Pendente
M2 | ✅ Escudo Antifraude + Biometria Aprovada | 15/11/26 | Fase 2 – Módulo B | FAR <0.1%; deepfake detectado >90%; título blockchain verificado em <5s | Vulnerabilidade KYC crítica; inviabiliza compliance Bacen | Pendente
M3 | ✅ Plataforma Integrada A+B+C em Staging | 27/12/26 | Fase 3 – Módulo C | Gestor FIAGRO navega do input ao veredito XAI em <2min sem suporte | Sem painel = sem venda institucional; cooperativa não consegue usar | Pendente
M4 | ✅ Aprovação Regulatória + Pilot Cooperativa | 22/02/27 | Fase 4 – Integração | Parecer LGPD+Bacen emitido; 50 dossiês reais validados; stress test p99<45s | Sem aprovação regulatória = impossível operar no mercado brasileiro | Pendente
M5 | 🚀 LANÇAMENTO OFICIAL – AgroTrust AI | 31/03/27 | Fase 5 – Launch | 1º dossiê real aprovado; UAT sign-off; dashboard de SLA verde; demo Agrishow | Janela de mercado 2027 perdida; concorrentes ganham vantagem | Pendente

## ⚠️ Riscos
AgroTrust AI – Matriz de Riscos do Projeto
# | Risco | Categoria | Probabilidade | Impacto | Nível | Plano de Mitigação | Responsável | Status
R01 | APIs governamentais (CAR/GEE/Dataprev) indisponíveis ou com breaking changes | Integração | Alta | Crítico | CRÍTICO | Manter mocks atualizados; versionar contratos; SLA agreement formal com Dataprev; fallback gracioso | Arquiteto | Aberto
R02 | Regulação LGPD/Bacen mais restritiva que o esperado (novas resoluções CMN) | Compliance | Média | Crítico | CRÍTICO | Consultoria jurídica from day-0; arquitetura privacy-by-design; data minimization nativa | Jurídico | Aberto
R03 | Acurácia insuficiente do DSLM Agronômico (<82% AUC) em produção rural | IA / ML | Média | Alto | ALTO | Dataset diversificado (Cerrado, Pantanal, Amazônia); fine-tuning iterativo; ensemble com XGBoost | ML Eng | Aberto
R04 | Deepfake detection com alta taxa FAR – rejeita produtores legítimos | Segurança | Média | Alto | ALTO | Limiar ajustável por cooperativa; revisão humana automática acima de threshold; benchmarks externos | ML Eng | Aberto
R05 | Custo de inferência multiagente ultrapassa R$0,80/dossiê em produção | Infraestrutura | Alta | Alto | ALTO | Quantização (INT8/INT4 DSLM); caching de resultados ESG imutáveis; fine-tune menor modelo | DevOps/ML | Aberto
R06 | Pilot Sicredi rejeitado por questões de governança interna ou LGPD | Comercial | Média | Crítico | CRÍTICO | Data Processing Agreement (DPA) pré-assinado; ambiente sandbox isolado; PII anonimizado no pilot | Comercial | Aberto
R07 | Latência end-to-end > 60s em pico de demanda (safra) | Performance | Alta | Médio | MÉDIO | Fila Kafka com prioridade; autoscaling horizontal (HPA K8s); SLA contratual com margem sazonal | DevOps | Aberto
R08 | Concorrente lança produto similar antes do go-live | Mercado | Baixa | Alto | MÉDIO | Acelerar MVP funcional para demonstração em Agrishow 2026; patente de processo agêntico | Comercial | Aberto
R09 | Chave privada TEE comprometida – vazamento de dados confidenciais | Segurança | Baixa | Crítico | ALTO | Hardware Security Module (HSM); rotação automática de chaves; segmentação de rede total | Segurança | Aberto
R10 | Dependência crítica de biblioteca open-source descontinuada (LangChain/AutoGen) | Tecnologia | Média | Médio | MÉDIO | Abstrair orchestration layer (interface limpa); monitorar deprecation notices; fork interno se crítico | Arquiteto | Aberto